## workflow
Today | 2022-03-18
Start | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-18
End | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
Pages | Login | Signup | ChangePassword | Class Home | Class Vod
Todo | 기본 layout | 기본layout | 기본layout | 기본layout | 기본layout
| 로그인 API불러오기 | 회원가입 후 서버에 저장 | 변경 후 서버 저장 | 달력넣고 클릭 기능 만들기 | vod 리스트 가져와서 띄우기
| 로그인정보 쿠키로 가지고 다니기 | 실제 profile폼 적용 |  | 결제 시스템
Start | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-30
End | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-03
Pages | Class Qna | Class Noti | Class day | Class week | Class mypage
Todo | 기본layout | 기본layout | 기본layout | 기본layout | 기본layout
Start | 2022-03-22 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | 2022-03-30
End | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-03
Pages | Class Noti | Class day | Class week | Class mypage | Class live
Todo | 기본layout | 기본layout | 기본layout | 기본layout | 기본layout
내 profile 가져오기
변경된 profile 저장하기
Start | 2022-03-30
End | 2022-04-03
Pages | Class task
Todo | 기본layout

## task
멘토링
 |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| task | 기간 | 시작일 | 종료일 | time axis 2022-03-08 to 2022-04-30
publishing
| Layout / Login / SignUp / Class-vod | 6 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-22
| Class-Qna / Class-noti / Class -day,week | 6 | 2022-03-23 | 2022-03-29 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-29
| Class-mypage / Class-live / Class-task | 6 | 2022-03-30 | 2022-04-05 | bar: 2022-03-30 to 2022-04-05
frontend | tutor : hopark
| 로그인폼만들기 |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | bar: 2022-03-08 to 2022-03-11
| 로그인기능 + mypage형식만들기 |  | 2022-03-12 | 2022-03-17 | bar: 2022-03-12 to 2022-03-17
| 로그인기능 쿠키, 세션이용하기 |  | 2022-03-18
| 컴포넌트 쪼개기 |  | 2022-03-18
 |  | 

## memtor
memtoring
멘토 | won ki wook 멘토님
튜터 | hopark
2022-03-08 | 1. 업무 플로우 세우기
2. 질문 리스트 작성하기
3. 백엔드 없이 프론트 개발을 시작하는 방법 찾아보기
4. 화면별로 로직 구상
5. 로그인창 하나 만들어보기
2022-03-11 | 1. 로그인 창을 만들어 왔으나 기능 미구현 => 구현할 것
2. 로그인창 구현 + 마이페이지까지 구현
2022-03-17 | 1. login 방식 찾아보기 ( 쿠키, 세션, 암호화 토큰방식)
2. 레이아웃으로 구현할것
3. 퍼블리셔 일정에 맞춰 업무 플로우 만들것
4. 깃에 질문 올릴것